| ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά Τηλ.: 22313 51552 Email: kakana@lamia-city.gr | ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή |
| --- | --- |

Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών ‘Έργων

Προς

Την Οικονομική Επιτροπή

Θέμα: Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ»

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ».

Ιστορικό

- Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 71/2018 μελέτη προϋπολογισμού 513.500,00 € με ΦΠΑ.

- Με την αρ. 305/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΝΘΩΛΚ-Ο1Φ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε το έργο στο προϋπολογισμό του Δήμου και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

- Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με Κ.Α. 64.7333.0002 στον προϋπολογισμό του Δήμου.

- Με την αρ. 119/2021 (ΑΔΑ: 6ΝΟΝΩΛΚ-Υ5Ο) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.

- Με την αριθμό 535/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την αριθ. 157998/03-08-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΣΨΟΡ10-ΤΦ9) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς που έκανε τον έλεγχο της νομιμότητας της παραπάνω Απόφασης, εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στον κο Παναγιώτη Γώγο.

- Την 10-11-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 46109 (ΑΔΑΜ:21SYMV009509805) σύμβαση του έργου για ποσό 332.460,42 € με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης την    08-06-2022.

- Με την αρ. 287/2022 (ΑΔΑ: ΨΠΦ4ΩΛΚ-Φ15) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες ήτοι μέχρι την 07/10/2022.

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος

Ο ανάδοχος του έργου την 08-09-2022 (αριθ. πρωτ. Δήμου 35673/2022) ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ» κατά έξι μήνες, ήτοι έως την 07-04-2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.

Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει επιμήκυνση (παράταση) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, κατ΄εξαίρεση των υφισταμένων διατάξεων λόγω ενεργειακής κρίσης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει :

Την έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ», αναδόχου Παναγιώτη Γώγου,  κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 07/04/2023, σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-06-2022) .

| Ο αρμόδιος υπάλληλος |  | Ο προϊστάμενος Δνσης |
| --- | --- | --- |
| Ζωή Κακανά |  | Αφροδίτη Πολιτοπούλου |
| Πολιτικός μηχανικός |  | Αρχιτέκτων μηχανικός |